Zał. nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie

Nr XXIV/174/2004 z dnia 2 grudnia 2004 roku

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – BUDŻET 2004

| # L.p. | # Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | # Inwestor | Rok rozpoczęcia - rok zakończenia | Wartość prognozowana | Środki poniesione do końca 2003 roku (zł) | Planowane finansowanie w latach następnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 (zł) |  |  |  | 2005 (zł) | 2006 (zł) |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |  |  |
| 1. | Kanalizacja sanitarna - Kębłowo – zad.I - Kębłowo – zad.II-IX | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 808.810 2) 3.138.690 | 1) 808.810 2) - | 1) - 2) 737.460 | 1) - 2) 251.860 **p(1)/**p(5) | - | 1) - 2) 485.600 w tym 485.600**d(4) | 1) - 2) 2.401.230 w tym 1.257.315 **d(4) i 725.180 **p(5) | - |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 2.503.860 | - | 774.960 | 324.860 **p(1)/**p(5) | - | 450.100 w tym 450.100**d(4) | 1.728.900 w tym 942.842**d(4) i 452.780 **p(5) | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarna - Obra – zad.I - Obra – zad.II | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 823.940 2) 2.579.080 | 1) 823.940 2) - | 1) - 2) 810.740 | 1) - 2) 393.040 **p(1)/**p(5) | - | 1) - 2) 417.700 w tym 417.700**d(4) | 1) - 2) 1.768.340 w tym 978.526 **d(4) i 434.950 **p(5) | - |
| 4. | Sieć wodociągowa dla wsi Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 1.160.000 | - | 560.000 | - | 400.000 *(3) | 160.000 | 600.000 w tym 559.985*d(2) | - |
| 5. | Uzbrojenie terenów budownictwa komunalnego – Komorowo | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2004 | 348.000 | 253.000 | 95.000 | 38.000**p(1) | - | 57.000 w tym 35.000 *(6) | - | - |
| 6. | Budowa ciągu ulic: Osiedlowa, Poprzeczna i Krótka w Kębłowie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2003-2004 | 572.000 | 4.000 | 568.000 | - | 216.416 *(2) | 351.584 | - | - |
| 7. | Budowa ul. Zakątek w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2003-2004 | 204.100 | 182.000 | 22.100 | - | - | 22.100 | - | - |
| 8. | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie | ZM OBRA w tym: Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2006 | 4.065.000 | - | 65.000 | - | - | 65.000 w tym 42.888 **(6) | 1.000.000 w tym 250.000**p(1) 750.000**d(4) | 3.000.000 w tym 200.000**p(1) 2.250.000**d(4) |
| 9. | Mapy, dokumentacje, w tym m.in.: - dokumentacje dla inwestycji z funduszy UE | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 150.000 | - | 50.000 | - | - | 50.000 | 100.000 | - |
|  | RAZEM |  |  | 16.353.480 | 2.071.750 | 3.683.260 | 1.007.760 | 616.416 | 2.059.084 w tym 1.353.400**d(4) 35.000 *(6) 42.888 **(6) | 7.598.470 w tym 250.000**p(1) 559.985*d(2) 3.928.683**d(4) 1.612.910**p(5) | 3.000.000 w tym 200.000**p(1) 2.250.000**d(4) |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane		** - pożyczki/dotacje planowane		p – pożyczka	d – dotacja

(1) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu					(5) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(2) – Program SAPARD										(6) - umorzenia

(3) – nagroda w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmina w Europie”

(4) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego